## Hoja1
Entregas | Funcionalidad | Tarea | Costo Tarea | Costo Funcionalidad |  |  |  | Tarea | Horas estimadas | Horas Incurridas | Asignado
1ra entrega | Login | UI Login | 4 | 30 |  |  |  | UI Gestion de Usuarios | 4 | 4 | Nicolás Di Biase
[8 empty] | Capacitación Ventanas Modales Django | 0 | 2
[8 empty] | Cerrar Sesión | 0 | 1 | Nicolás Di Biase
Lunes 1 de octubre |  | Verificación de usuario y contraseña | 1 |  | Tareas | Asignado | Horas | UI Gestion de Roles | 4 | 2 | Nicolás Di Biase
|  | Recupero de contraseña | 2 |  | Creación de modelos de entidades | Gonzalo Pesado | 3 | Visualización de menús de acuerdo a rol de usuario | 6 | 2 | Nicolás Di Biase
| Módulo ABM Usuarios | UI Gestión de Usuarios | 4 |  | Capacitación (CSS/AngularJs/Django) | Gonzalo Pesado | 4 | Actualización de rol | 1 | 1 | Nicolás Di Biase
|  | Validación de campos obligatorios | 2 |  | Configuración Angular (Fallido) | Gonzalo Pesado | 2 | Asignación de usuario a rol | 1 | 1 | Nicolás Di Biase
|  | Actualización de usuario | 1 |  | Configuración Django | Gonzalo Pesado | 2 | Listado de roles | 3 | 1 | Nicolás Di Biase
|  | Listado de usuarios | 3 |  | Capacitación (Django/AngularJs/Unit Test) | Nicolas Di Biase | 4 | UI Administración grupo de luminaria | 8
| Módulo ABM Roles | UI Gestión de Roles | 4 |  | Configuración Django + Angular (Fallido) | Nicolas Di Biase | 3 | Asignación de administrador a grupo luminaria | 2
|  | Actualización de rol | 1 |  | Configuración Django | Nicolas Di Biase | 2 | Actualización relación grupo/red y administrador luminaria | 4
|  | Asignación de usuario a rol | 1 |  | Armado Login | Nicolas Di Biase | 1 | UI Configuración de estado luminarias | 4
|  | Listado de roles | 3 |  | Reseteo de Password | Nicolas Di Biase | 1 | Actualización de estados luminaria | 2
| Configuración del sitio | Generación de Master Page | 4 |  | Modelos, vistas y forms Usuario | Nicolas Di Biase | 6
2da entrega | Configuración del sitio | Visualización de menús de acuerdo a rol de usuario | 6 | 26 | Prueba Integral Usuario | Nicolas Di Biase | 1
Lunes 15 de octubre | Generación de grupo de luminarias | UI Administración grupo de luminaria | 8 |  | Modelos, vistas y forms Entidades (CREATE) | Gonzalo Pesado | 5
|  | Asignación de administrador a grupo luminaria | 2
|  | Actualización relación grupo/red y administrador luminaria | 4
| Configuración de luminarias (esta es la parte de los iconos) | UI Configuración de estado luminarias | 4
|  | Actualización de estados luminaria | 2
3ra entrega | Configuración de alertas | UI Configuración de alerta | 4 | 31
Lunes 29 de octubre |  | Generación de batch para envío de alertas (mail). | 6
| Generación de incidente ante falla de luminaria (automático / manual) | Alta de incidente | 3
|  | Asignación de incidente a responsable por round robin | 6
|  | Envío de mail con aviso de asignación de incidente | 3
| Asignación de incidente a reparador | UI Asignación de incidentes a reparador | 4
|  | Actualización de incidente a reparador | 1
|  | Envio de mail con aviso de asignación de incidente | 4
4ta entrega | Visualización de estado de luminarias en un gráfico. | Mostrar mapa | 8 | 26
Lunes 12 de noviembre |  | Generación y consulta de Stub con estados de las luminarias | 12
|  | Agregar luminarias al mapa con icono correspondiente | 6
5ta entrega | Gestión de Stock de materiales | UI Gestión de Stock | 4 | 25
Lunes 26 de noviembre |  | Asignación de materiales a incidente | 2
|  | Actualización de stock por material | 2
|  | Actualización masiva de stock | 5
| Reasignación manual de incidentes (masiva/individual) | UI reasignación de incidentes a administrador luminaria | 4
|  | Listado de incidentes abiertos | 4
|  | Actualización de incidentes asignados a administrador luminaria | 4

## Hoja2
Tarea | Horas estimadas | Horas Incurridas | Asignado
UI Gestion de Usuarios | 0 | 4 | Nicolás Di Biase
Capacitación Ventanas Modales Django | 0 | 2 | Nicolás Di Biase
Cerrar Sesión | 0 | 1 | Nicolás Di Biase
UI Gestion de Roles | 4 | 2 | Nicolás Di Biase
Visualización de menús de acuerdo a rol de usuario | 6 | 2 | Nicolás Di Biase
Actualización de rol | 1 | 1 | Nicolás Di Biase
Asignación de usuario a rol | 1 | 1 | Nicolás Di Biase
Listado de roles | 3 | 1 | Nicolás Di Biase
UI Administración grupo de luminaria | 8
Asignación de administrador a grupo luminaria | 2
Actualización relación grupo/red y administrador luminaria | 4
UI Configuración de estado luminarias | 4
Actualización de estados luminaria | 2